Notatka z narady: otwarcie sklepu Nordvella w Gdyni
Data: 28.10.2026, godz. 10:00-11:15, spotkanie w Teams
Uczestnicy: Joanna Rybak (dyrektor operacyjna), Bartosz Nowicki (kierownik projektu otwarcia), Kamil Zając (kierownik IT), Iwona Sadowska (kontroler finansowy), Michał Wójcik (kierownik sklepu Nordvella Gdańsk)
Notatkę sporządził: Bartosz Nowicki
Ustalenia
Lokal: Gdynia, Centrum Morvest, lokal 0.14 na parterze, 520 m2 sali sprzedaży i 60 m2 zaplecza. Format sklepu: Standard.
Docelowa data otwarcia: piątek 26 lutego 2027 r. Joanna Rybak podkreśliła, że zarząd chce otworzyć sklep przed wiosenną kampanią promocyjną, która startuje 8 marca 2027 r.
Wstępnie zakładamy przekazanie lokalu przez zarządcę w połowie grudnia 2026 r. Bartosz Nowicki czeka na potwierdzenie terminu od Morvest Nieruchomości.
Zespół: 14 osób, w tym kierownik sklepu. Rekrutacja kierownika do 15 grudnia 2026 r. Cały zespół przechodzi dwutygodniowe szkolenie w sklepie Nordvella Gdańsk bezpośrednio przed otwarciem.
Budżet: limit całkowity 2,3 mln zł netto, razem z towarem startowym. Iwona Sadowska przypomniała, że przekroczenie limitu o więcej niż 5% wymaga zgody zarządu.
IT: Kamil Zając zwrócił uwagę, że łącze światłowodowe możemy zamówić dopiero po przekazaniu lokalu, bo operator musi wejść do środka. Bez łącza nie uruchomimy kas ani terminali płatniczych.
Marketing: lokalna kampania startuje 3 tygodnie przed otwarciem. Treści przygotuje dział marketingu centrali.
Otwarte kwestie
Potwierdzony termin przekazania lokalu i zasady prowadzenia prac adaptacyjnych w centrum handlowym.
Czy dostawa towaru startowego zmieści się na zapleczu 60 m2, czy potrzebny jest magazyn tymczasowy.
Kto po stronie Nordvelli podpisze umowę z firmą ochroniarską.
Zadania
Bartosz Nowicki: harmonogram projektu do 6 listopada 2026 r.
Kamil Zając: zamówienie kas i terminali płatniczych po potwierdzeniu terminu przekazania lokalu.
Iwona Sadowska: aktualizacja budżetu po otrzymaniu ofert na adaptację i wyposażenie.




