# Wymagania IT dla nowego sklepu Nordvella (format Standard)

Opracował: Kamil Zając, kierownik IT. Wersja z 22.10.2026. Dotyczy otwarcia sklepu w Gdyni.

# Elementy infrastruktury i czas realizacji

| Element | Czas realizacji | Warunek startu |
| --- | --- | --- |
| Łącze światłowodowe (operator) | 8 tygodni od zamówienia | Zamówienie możliwe dopiero po przekazaniu lokalu, technik operatora musi wejść do lokalu |
| Łącze zapasowe LTE | 1 tydzień | Brak, można zamówić w każdej chwili |
| Sieć LAN i Wi-Fi | 2 tygodnie | Po zakończeniu prac wykończeniowych |
| Kasy fiskalne online, 4 stanowiska | 3 tygodnie dostawy i 2 dni robocze fiskalizacji | Działające łącze internetowe |
| Terminale płatnicze, 4 sztuki | 4 tygodnie od podpisania umowy | Działające łącze internetowe |
| Monitoring CCTV i system alarmowy | 1 tydzień montażu | Po zakończeniu prac wykończeniowych, odbiór przez firmę ochroniarską |
| Laptopy, tablety i skanery dla zespołu | 1 tydzień konfiguracji | Konta pracowników założone w systemie kadrowym |
| Testy wszystkich systemów | 1 tydzień | Wszystkie elementy powyżej gotowe |

# Uwagi

Łącze zapasowe LTE wystarcza do pracy kas i terminali tylko awaryjnie, przez kilka dni. Jako jedyne łącze przy otwarciu nie spełnia wymagań bezpieczeństwa płatności przyjętych w Nordvelli i wymaga zgody kierownika IT.

Testy systemów zaczynamy najpóźniej tydzień przed otwarciem. Bez udanych testów kas i terminali sklep nie przyjmuje płatności.