Wymagania IT dla nowego sklepu Nordvella (format Standard)
Opracował: Kamil Zając, kierownik IT. Wersja z 22.10.2026. Dotyczy otwarcia sklepu w Gdyni.
Elementy infrastruktury i czas realizacji
	Element
	Czas realizacji
	Warunek startu

	Łącze światłowodowe (operator)
	8 tygodni od zamówienia
	Zamówienie możliwe dopiero po przekazaniu lokalu, technik operatora musi wejść do lokalu

	Łącze zapasowe LTE
	1 tydzień
	Brak, można zamówić w każdej chwili

	Sieć LAN i Wi-Fi
	2 tygodnie
	Po zakończeniu prac wykończeniowych

	Kasy fiskalne online, 4 stanowiska
	3 tygodnie dostawy i 2 dni robocze fiskalizacji
	Działające łącze internetowe

	Terminale płatnicze, 4 sztuki
	4 tygodnie od podpisania umowy
	Działające łącze internetowe

	Monitoring CCTV i system alarmowy
	1 tydzień montażu
	Po zakończeniu prac wykończeniowych, odbiór przez firmę ochroniarską

	Laptopy, tablety i skanery dla zespołu
	1 tydzień konfiguracji
	Konta pracowników założone w systemie kadrowym

	Testy wszystkich systemów
	1 tydzień
	Wszystkie elementy powyżej gotowe


Uwagi
Łącze zapasowe LTE wystarcza do pracy kas i terminali tylko awaryjnie, przez kilka dni. Jako jedyne łącze przy otwarciu nie spełnia wymagań bezpieczeństwa płatności przyjętych w Nordvelli i wymaga zgody kierownika IT.
Testy systemów zaczynamy najpóźniej tydzień przed otwarciem. Bez udanych testów kas i terminali sklep nie przyjmuje płatności.




