## Koszty
Moduł | Etap | Dni konsultanta | Stawka dzienna | Koszt pracy | Licencje | Pozostałe koszty | Razem
Zarządzanie projektem | Prowadzenie projektu | 60 | 1800 | 108000 | 0 | 0 | 108000
Finanse i księgowość | Analiza wymagań | 18 | 1800 | 32400 | 0 | 0 | 32400
Finanse i księgowość | Konfiguracja | 34 | 1800 | 61200 | 0 | 0 | 61200
Finanse i księgowość | Migracja danych | 22 | 1800 | 39600 | 0 | 8000 | 47600
Finanse i księgowość | Testy akceptacyjne | 12 | 1800 | 21600 | 0 | 0 | 21600
Gospodarka magazynowa | Analiza wymagań | 14 | 1800 | 25200 | 0 | 0 | 25200
Gospodarka magazynowa | Konfiguracja | 28 | 1800 | 50400 | 0 | 0 | 50400
Gospodarka magazynowa | Migracja stanów | 30 | 1800 | 54000 | 0 | 14000 | 68000
Gospodarka magazynowa | Skanery i wdrożenie | 10 | 1800 | 18000 | 21000 | 9000 | 48000
Sprzedaż i CRM | Analiza wymagań | 12 | 1800 | 21600 | 0 | 0 | 21600
Sprzedaż i CRM | Konfiguracja | 26 | 1800 | 46800 | 0 | 0 | 46800
Sprzedaż i CRM | Import kontaktów | 8 | 1800 | 14400 | 0 | 4400 | 18800
Raportowanie zarządcze | Katalog wskaźników | 10 | 1800 | 18000 | 0 | 0 | 18000
Raportowanie zarządcze | Budowa raportów | 24 | 1800 | 43200 | 0 | 0 | 43200
Licencje i infrastruktura | Licencje ERP, 40 użytkowników | 0 | 0 | 0 | 352000 | 0 | 352000
Licencje i infrastruktura | Środowisko i infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 58000
Integracje | Integracja z bankiem i kurierami | 22 | 1800 | 39600 | 0 | 12000 | 51600
Szkolenia i wsparcie | Szkolenia użytkowników, 6 grup | 12 | 1800 | 21600 | 0 | 26000 | 47600
Szkolenia i wsparcie | Wsparcie po starcie, 2 miesiące | 20 | 1800 | 36000 | 0 | 0 | 36000
Rezerwa projektowa | nieprzypisana |  |  |  |  | 84000 | 84000

## Założenia
Projekt | Wdrożenie systemu ERP w Nordvent Sp. z o.o.
Budżet całkowity | 1240000
Moduły w zakresie | finanse i księgowość, gospodarka magazynowa, sprzedaż i CRM, raportowanie zarządcze
Poza zakresem | kadry i płace, obieg dokumentów, portal zamówień dla klientów
Stawka dzienna konsultanta | 1800
Start produkcyjny | 1 lutego 2027
Rezerwa projektowa | 84000
Uwaga | Rezerwa jest nieprzypisana do etapu. Prognoza przekroczenia z raportu statusu (28 000 zł) mieści się w niej.