Notatki ze spotkania zespołu projektowego: wdrożenie sklepu internetowego
Data: 17 sierpnia 2026, godz. 10:00-11:05, spotkanie w Microsoft Teams
Uczestnicy: Anna Kowalska (kierownik projektu), Piotr Zieliński (zakupy), Tomasz Wiśniewski (płatności), Marta Nowak (marketing).
Ustalenia
Termin uruchomienia sklepu przesunięty z 15 września na 29 września 2026 z powodu opóźnionej dostawy serwera Dell R660 (zamówienie 4521).
Integracja z systemem magazynowym pozostaje w zakresie pierwszego etapu, integracja z systemem kadrowym została wyłączona z zakresu.
Na starcie sprzedaży wykorzystywana będzie jedna bramka płatnicza. Decyzja o drugiej zapadnie po pierwszym miesiącu sprzedaży.
Testy akceptacyjne realizują wspólnie zespoły marketingu i IT, każdy scenariusz testowy musi zawierać opis oczekiwanego wyniku.
Budżet kampanii startowej bez zmian, termin rozpoczęcia kampanii przesunięty zgodnie z nową datą uruchomienia sklepu.
Zadania
Piotr Zieliński: potwierdzenie nowego terminu dostawy serwera u dostawcy, termin 21 sierpnia 2026.
Anna Kowalska: aktualizacja harmonogramu projektu i wysłanie go do zespołu, termin 19 sierpnia 2026.
Tomasz Wiśniewski: przygotowanie listy scenariuszy testowych dla płatności, termin do ustalenia.
Marta Nowak: przesunięcie startu kampanii w kalendarzu mediowym, termin 25 sierpnia 2026.
Marta Nowak: przygotowanie komunikatu dla klientów o nowej dacie uruchomienia, termin do ustalenia.
