## Slide 1
WDROŻENIE ERP
Przegląd zarządczy
Nordvent
Status na 31 sierpnia 2026
62%
zaawansowanie
61%
wykonanie budżetu
2
ryzyka wysokie
Decyzje: rezerwa • etap 2 • data startu
Notes: [Sources] - raport_projektu_demo.docx (raport statusu projektu, 31 sierpnia 2026) - Visual on this slide was generated with Microsoft Copilot. [/Sources]

## Slide 2
Podsumowanie dla zarządu
Projekt jest przed planem, ale ścieżka krytyczna pozostaje w magazynie.
62% / 58%
postęp vs plan
1,268 mln zł
prognoza kosztu
84 tys. zł
rezerwa dostępna
1 lutego 2027
planowany start
Całość jest 4 p.p. przed planem dzięki szybszej konfiguracji finansów.
Migracja stanów magazynowych wyznacza najwcześniejszy termin uruchomienia.
Prognozowane przekroczenie 28 tys. zł mieści się w niewykorzystanej rezerwie.
Zarząd ma do podjęcia trzy decyzje dotyczące rezerwy, etapu 2 i daty startu.
Notes: CEL SLAJDU: przedstawić zarządowi najważniejszy obraz sytuacji bez wchodzenia w szczegóły operacyjne. PUNKT 1: projekt jest przed planem Całościowy postęp wynosi 62% wobec 58% planu. Oznacza to przewagę 4 punktów procentowych nad harmonogramem. Głównym źródłem wyprzedzenia była szybsza konfiguracja finansów. PUNKT 2: ścieżka krytyczna jest w magazynie Migracja stanów magazynowych wyznacza najwcześniejszy możliwy termin startu. Obszar magazynowy ma 55% zaawansowania i pozostaje kluczowym ograniczeniem harmonogramu. Dlatego jakość danych magazynowych wymaga bieżącej uwagi kierownictwa projektu. PUNKT 3: przekroczenie mieści się w rezerwie Prognoza końcowa wynosi 1,268 mln zł, czyli o 28 tys. zł powyżej budżetu bazowego. Rezerwa projektowa wynosi 84 tys. zł i nie została wykorzystana. Przekroczenie nie wymaga zwiększenia budżetu, lecz formalnej zgody na użycie części rezerwy. PUNKT 4: zarząd ma trzy decyzje Do podjęcia są decyzje o rezerwie, etapie drugim i dacie startu. Terminy decyzji przypadają odpowiednio na 15 września, 30 września i 31 października 2026. Brak rozstrzygnięć może utrudnić domknięcie zakresu CRM i utrzymanie terminu uruchomienia. PRZEJŚCIE: Mając ten obraz całości, przejdźmy do postępu poszczególnych modułów. [Sources] - raport_projektu_demo.docx (raport statusu projektu, 31 sierpnia 2026) [/Sources]

## Slide 3
Postęp prac
Łączny postęp: 62%, czyli 4 p.p. powyżej planu.
Finanse i księgowość
95%
Gospodarka magazynowa
55%
Sprzedaż i CRM
48%
Raportowanie zarządcze
30%
Finanse: 4 z 23 uwag pozostają otwarte.
Magazyn: zmapowano 1 840 pozycji; trwa migracja stanów.
CRM: integracja z pocztą oczekuje na decyzję o etapie 2.
Raportowanie: powstały 4 z 18 uzgodnionych raportów.
Notes: CEL SLAJDU: pokazać, które moduły są blisko zakończenia, a które wymagają największej uwagi. PUNKT 1: finanse i księgowość, 95% Moduł finansowy osiągnął 95% zaawansowania. Z 23 uwag z testów akceptacyjnych zamknięto 19, a 4 pozostają otwarte. Priorytetem jest domknięcie tych czterech uwag. PUNKT 2: gospodarka magazynowa, 55% Moduł magazynowy jest zaawansowany w 55%. Zmapowano 1 840 pozycji i uruchomiono skanery w magazynie głównym. Trwająca migracja stanów magazynowych determinuje najwcześniejszą datę startu. PUNKT 3: sprzedaż i CRM, 48% Moduł sprzedażowy i CRM osiągnął 48% zaawansowania. Skonfigurowano cennik i ścieżkę ofertową oraz zaimportowano 420 kontaktów. Integracja z pocztą nie rozpoczęła się, ponieważ zależy od decyzji o zakresie etapu drugiego. PUNKT 4: raportowanie zarządcze, 30% Raportowanie zarządcze ma 30% zaawansowania. Uzgodniono katalog 18 wskaźników i przygotowano 4 raporty. Tempo prac wzrośnie po zakończeniu migracji magazynu, ponieważ większość wskaźników opiera się na stanach i obrotach. PRZEJŚCIE: Różnice w postępie modułów przekładają się bezpośrednio na harmonogram, dlatego teraz pokażę ścieżkę krytyczną. [Sources] - raport_projektu_demo.docx (raport statusu projektu, 31 sierpnia 2026) [/Sources]

## Slide 4
Harmonogram i ścieżka krytyczna
Bazowy termin uruchomienia: 1 lutego 2027.
Migracja magazynu
do 15.12.2026
Testy integracyjne
16.12-10.01
Szkolenia 40 osób
12-23.01
Start
01.02.2027
Hypercare
luty-marzec
Migracja stanów magazynowych jest głównym ograniczeniem terminu.
Styczniowy start wymaga migracji do połowy grudnia i wcześniejszych szkoleń.
Utrzymanie lutowego startu wymaga zgody na nadgodziny magazynu w grudniu.
Alternatywa: świadome przesunięcie startu na 1 marca.
Notes: CEL SLAJDU: wyjaśnić zależności prowadzące do planowanego uruchomienia 1 lutego 2027. PUNKT 1: migracja magazynu Migracja danych magazynowych powinna zakończyć się do 15 grudnia 2026. Jest to pierwszy i najważniejszy element ścieżki krytycznej. Każde opóźnienie migracji przesuwa przestrzeń na testy, szkolenia i start. PUNKT 2: testy integracyjne Testy integracyjne wszystkich modułów zaplanowano od 16 grudnia do 10 stycznia. Testy mogą rozpocząć się po uzyskaniu właściwej jakości danych magazynowych. Dostępność kluczowych użytkowników pozostaje warunkiem realizacji tego etapu. PUNKT 3: szkolenia użytkowników Szkolenia obejmą 40 osób w sześciu grupach. Planowany termin szkoleń to 12–23 stycznia 2027. Przyspieszenie startu na styczeń wymagałoby rozpoczęcia szkoleń już w pierwszym tygodniu stycznia. PUNKT 4: start i hypercare Bazowy start produkcyjny to 1 lutego 2027, a wzmożone wsparcie obejmuje luty i marzec. Utrzymanie lutowego terminu wymaga zgody na nadgodziny magazynu w grudniu. Alternatywą jest świadome przesunięcie startu na 1 marca. PRZEJŚCIE: Po omówieniu terminu przejdźmy do kosztu realizacji i prognozy końcowej. [Sources] - raport_projektu_demo.docx (raport statusu projektu, 31 sierpnia 2026) [/Sources]

## Slide 5
Budżet i prognoza końcowa
Koszt pozostaje pod kontrolą dzięki dostępnej rezerwie projektowej.
1 240 000 zł
budżet całkowity
762 000 zł
wydano
1 268 000 zł
prognoza końcowa
28 000 zł
przekroczenie
61% budżetu wykorzystane
Przekroczenie odpowiada około 2,3% budżetu bazowego.
Przyczyny: 12 dodatkowych dni konsultanta i 9 tys. zł za licencje skanerów.
Rezerwa 84 tys. zł nie została dotąd naruszona.
Potrzebna jest zgoda na wykorzystanie 28 tys. zł z rezerwy.
Notes: CEL SLAJDU: pokazać pełny obraz finansowy i wskazać decyzję potrzebną do utrzymania finansowania projektu. PUNKT 1: budżet i wydatki Budżet całkowity wynosi 1 240 000 zł. Dotychczas wydano 762 000 zł, czyli 61% budżetu. Poziom wykonania budżetu pozostaje zbliżony do 62% postępu prac. PUNKT 2: prognoza końcowa Prognozowany koszt końcowy wynosi 1 268 000 zł. Oznacza to przekroczenie o 28 000 zł, czyli około 2,3% budżetu bazowego. Prognoza uwzględnia znane dziś dodatkowe koszty. PUNKT 3: przyczyny przekroczenia Pierwszą przyczyną jest 12 dodatkowych dni konsultanta przy migracji stanów magazynowych. Drugą przyczyną jest 9 000 zł na dodatkowe licencje skanerów. Oba koszty wynikają z warunków ujawnionych podczas realizacji projektu. PUNKT 4: pokrycie z rezerwy Rezerwa projektowa wynosi 84 000 zł i nie została dotąd naruszona. Prognozowane przekroczenie w całości mieści się w rezerwie. Potrzebna jest formalna zgoda zarządu na wykorzystanie 28 000 zł. PRZEJŚCIE: Źródło dodatkowych kosztów łączy się z obszarami ryzyka, które omówię na kolejnym slajdzie. [Sources] - raport_projektu_demo.docx (raport statusu projektu, 31 sierpnia 2026) [/Sources]

## Slide 6
Ryzyka projektu
Priorytet: zabezpieczyć termin startu i domknąć zakres CRM.
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
Niespójność danych magazynowych
Skutek: opóźnienie startu o 2-4 tygodnie.
Działanie: przegląd 200 kluczowych pozycji do 30.09.
WYSOKIE
Dostępność księgowości do testów
Skutek: przesunięcie testów integracyjnych.
Działanie: testy księgowości w II połowie listopada.
ŚREDNIE
Brak decyzji o etapie 2
Skutek: CRM nie przekroczy 60% zaawansowania.
Działanie: decyzja na wrześniowym przeglądzie zarządu.
ŚREDNIE
Urlop administratora od 1.10
Skutek: brak wsparcia migracji przez 2 tygodnie.
Działanie: zastępstwo i przekazanie wiedzy do 27.09.
Notes: CEL SLAJDU: skupić uwagę zarządu na dwóch ryzykach wysokich i dwóch średnich oraz na działaniach ograniczających. PUNKT 1: wysokie ryzyko niespójności danych magazynowych Ta sama pozycja występuje w starym systemie pod kilkoma nazwami i indeksami. Skutkiem może być opóźnienie startu produkcyjnego o dwa do czterech tygodni. Działaniem zaradczym jest przegląd 200 najczęściej ruszanych pozycji do 30 września. PUNKT 2: wysokie ryzyko dostępności księgowości Dział księgowości zamyka kwartał w październiku i nie będzie miał czasu na testy. Skutkiem może być przesunięcie testów integracyjnych. Działaniem zaradczym jest przeniesienie testów księgowości na drugą połowę listopada, na co uzyskano zgodę kierownika działu. PUNKT 3: średnie ryzyko braku decyzji o etapie drugim Opóźnienie decyzji blokuje integrację poczty w module sprzedaży. Skutkiem jest brak możliwości podniesienia zaawansowania CRM powyżej 60%. Działaniem zaradczym jest rozstrzygnięcie zakresu na wrześniowym przeglądzie zarządu. PUNKT 4: średnie ryzyko urlopu administratora Administrator rozpoczyna urlop 1 października. Skutkiem jest brak wsparcia migracji przez dwa tygodnie. Działaniem zaradczym jest wyznaczone zastępstwo i przekazanie wiedzy do 27 września. INFORMACJA DODATKOWA Piąte ryzyko ma poziom niski i dotyczy wydajności raportów na pełnym zbiorze danych. Możliwym skutkiem są dłuższe czasy odpowiedzi po starcie. Działaniem zaradczym są testy wydajnościowe zaplanowane na grudzień. PRZEJŚCIE: Po ryzykach przejdźmy do konkretnych działań, które zespół ma wykonać we wrześniu. [Sources] - raport_projektu_demo.docx, sekcja 5 „Ryzyka” [/Sources]

## Slide 7
Najbliższe działania
Wrzesień: jakość danych i gotowość organizacyjna.
12.09
Zamknięcie 4 uwag
Moduł finansowy
27.09
Przekazanie wiedzy
Zastępstwo administratora
30.09
Przegląd 200 pozycji
Mapowanie magazynu
od 08.09
Konfiguracja raportów
Obszar sprzedaży
Materiał o zakresie etapu 2 ma być gotowy na przegląd zarządu 25 września.
Notes: CEL SLAJDU: wskazać działania, które trzeba wykonać we wrześniu, aby zabezpieczyć jakość danych i gotowość organizacyjną. PUNKT 1: zamknięcie czterech uwag Cztery otwarte uwagi dotyczą testów modułu finansowego. Plan zakłada ich zamknięcie do 12 września. Domknięcie uwag pozwoli utrzymać bardzo wysoką gotowość modułu finansowego. PUNKT 2: przekazanie wiedzy Przekazanie wiedzy przed urlopem administratora powinno zakończyć się do 27 września. Zastępstwo zostało wyznaczone. Działanie ma ograniczyć dwutygodniową lukę we wsparciu migracji. PUNKT 3: przegląd 200 pozycji Do 30 września trzeba przejrzeć słownik mapowań dla 200 kluczowych pozycji magazynowych. Przegląd ma ograniczyć skutki niespójności nazw i indeksów w starym systemie. Jest to najważniejsze działanie zaradcze dla wysokiego ryzyka danych magazynowych. PUNKT 4: konfiguracja raportów i materiał decyzyjny Konfiguracja raportów dla obszaru sprzedaży startuje od 8 września. Materiał o zakresie etapu drugiego ma być gotowy na przegląd zarządu 25 września. Oba działania wspierają dalszy postęp raportowania i decyzję dotyczącą integracji poczty. PRZEJŚCIE: Realizacja tych działań wymaga równolegle trzech formalnych decyzji zarządu. [Sources] - raport_projektu_demo.docx (raport statusu projektu, 31 sierpnia 2026) [/Sources]

## Slide 8
Decyzje wymagane od zarządu
Trzy decyzje determinują koszt, zakres i termin uruchomienia.
1
Użycie rezerwy
Zgoda na 28 000 zł z rezerwy
termin: 15.09.2026
2
Zakres etapu 2
Poczta w pierwszym uruchomieniu czy później
termin: 30.09.2026
3
Data startu
1 lutego lub przesunięcie na 1 marca
termin: 31.10.2026
Rekomendowany rezultat posiedzenia: 3 rozstrzygnięcia
Notes: CEL SLAJDU: uzyskać trzy jednoznaczne rozstrzygnięcia zarządu wraz z terminami. PUNKT 1: użycie rezerwy Potrzebna jest zgoda na wykorzystanie 28 000 zł z rezerwy projektowej. Kwota pokryje prognozowane przekroczenie bez zwiększania całkowitego finansowania. Termin decyzji to 15 września 2026. PUNKT 2: zakres etapu drugiego Zarząd powinien zdecydować, czy integracja poczty w module sprzedaży wchodzi do pierwszego uruchomienia. Od tej decyzji zależy możliwość domknięcia modułu CRM w tym roku. Termin decyzji to 30 września 2026. PUNKT 3: data startu Do wyboru pozostaje utrzymanie startu 1 lutego 2027 albo przesunięcie go na 1 marca. Utrzymanie lutego wymaga zgody na nadgodziny zespołu magazynowego w grudniu. Termin potwierdzenia decyzji to 31 października 2026. PUNKT 4: oczekiwany rezultat posiedzenia Oczekiwanym rezultatem są trzy formalne rozstrzygnięcia. Decyzje powinny być jednoznaczne, ponieważ wpływają na koszt, zakres i termin. Po ich podjęciu zespół może prowadzić dalsze prace bez otwartych założeń zarządczych. PRZEJŚCIE: Na zakończenie podsumuję trzy rekomendowane priorytety operacyjne na wrzesień. [Sources] - raport_projektu_demo.docx (raport statusu projektu, 31 sierpnia 2026) [/Sources]

## Slide 9
Podsumowanie i rekomendacje
Trzy priorytety na wrzesień wynikające bezpośrednio z planu projektu.
1
Domknąć testy finansów
Zamknąć cztery otwarte uwagi z testów modułu finansowego.
do 12.09
2
Zweryfikować mapowania
Przeprowadzić przegląd słownika mapowań dla 200 kluczowych pozycji magazynowych.
do 30.09
3
Przygotować decyzję o etapie 2
Przygotować materiał decyzyjny o zakresie drugiego etapu na przegląd zarządu.
na 25.09
Rekomendacja: utrzymać fokus na jakości danych i gotowości decyzyjnej
Notes: CEL SLAJDU: zakończyć prezentację trzema operacyjnymi rekomendacjami wynikającymi wprost z planu na wrzesień. PUNKT 1: domknąć testy finansów Pierwszą rekomendacją jest zamknięcie czterech otwartych uwag z testów modułu finansowego. Termin wykonania wskazany w raporcie to 12 września. Działanie powinno domknąć najbardziej zaawansowany moduł projektu. PUNKT 2: zweryfikować mapowania Drugą rekomendacją jest przegląd słownika mapowań dla 200 kluczowych pozycji magazynowych. Termin wykonania to 30 września. Działanie bezpośrednio ogranicza największe ryzyko dla terminu startu. PUNKT 3: przygotować decyzję o etapie drugim Trzecią rekomendacją jest przygotowanie materiału decyzyjnego o zakresie drugiego etapu. Materiał ma być gotowy na przegląd zarządu 25 września. Działanie umożliwi rozstrzygnięcie, czy integracja poczty wejdzie do pierwszego uruchomienia. PRZEJŚCIE I ZAMKNIĘCIE: Proponuję zakończyć posiedzenie potwierdzeniem właścicieli tych trzech działań oraz rozstrzygnięciem decyzji pokazanych na poprzednim slajdzie. [Sources] - raport_projektu_demo.docx, sekcja 8 „Plan na wrzesień” [/Sources]