Spotkanie kickoff: wdrożenie systemu ERP w Nordvent
18 września 2026, 10:00-11:10, Microsoft Teams

Uczestnicy
Paweł Adamski - dyrektor operacyjny, Nordvent
Paweł Górski - kierownik IT, Nordvent
Anna Nowak - główna księgowa, Nordvent
Andrzej Klusiewicz - kierownik wdrożenia, JSystems

Transkrypcja
10:01  Andrzej Klusiewicz: Dzień dobry. Mamy godzinę i trzy rzeczy do domknięcia: budżet, zakres pierwszej fazy i harmonogram. Zacznijmy od budżetu, bo od niego zależy reszta.
10:03  Paweł Adamski: Zarząd zaakceptował kwotę 1 240 000 złotych netto. To więcej niż widełki z zapytania, ale przeszło, bo pokazaliście, co wchodzi w cenę, a co nie. Warunek jest jeden: żadnych dopłat w trakcie bez naszej zgody na piśmie.
10:05  Andrzej Klusiewicz: Przyjmuję. Każda zmiana zakresu idzie aneksem, wyceniona z góry.
10:06  Paweł Górski: To teraz zakres. Dla mnie pierwsza faza ma sens tylko z Subiektem GT i BaseLinkerem. Bez nich nie wyłączymy starego obiegu, a utrzymywanie dwóch równolegle to koszt, którego nie udźwigniemy.
10:08  Andrzej Klusiewicz: Obie integracje wchodzą do pierwszej fazy. Etykiety DPD też, bo bez nich magazyn nie zamknie dnia.
10:10  Anna Nowak: Mnie interesuje KSeF. Od stycznia 2027 musimy wystawiać faktury przez system i nie ma tu miejsca na poślizg.
10:11  Andrzej Klusiewicz: Gotowość KSeF planujemy na grudzień 2026, żeby zostawić miesiąc zapasu przed obowiązkiem.
10:13  Anna Nowak: Grudzień mi pasuje, pod warunkiem że dostanę środowisko testowe wcześniej. Nie chcę pierwszy raz wystawiać faktury w systemie produkcyjnym.
10:15  Andrzej Klusiewicz: Środowisko testowe przygotujemy, termin ustalimy po analizie.
10:17  Paweł Adamski: Start wdrożenia przyjmujemy na tydzień piętnastego stycznia, tak jak było w briefie. Uruchomienie produkcyjne do końca drugiego kwartału 2027.
10:20  Paweł Górski: Dane produktowe są w trzech miejscach i część indeksów się dubluje. Ktoś musi to wyczyścić przed migracją, inaczej przeniesiemy bałagan jeden do jednego.
10:22  Andrzej Klusiewicz: Czyszczenie indeksów zostaje po Waszej stronie, bo tylko Wy wiecie, który wariant jest właściwy. My dostarczymy raport rozbieżności.
10:24  Paweł Górski: Zgoda. Raport potrzebuję do końca października.
10:26  Anna Nowak: Zostaje jeszcze szkolenie dla księgowości. Ile osób obejmuje cena?
10:27  Andrzej Klusiewicz: W cenie jest szkolenie dla dwunastu osób. Powyżej tej liczby dokładamy wycenę.
10:29  Paweł Adamski: Liczbę uczestników podamy po ustaleniu składu zespołów. Na dziś nie zamykam tego tematu.
10:32  Andrzej Klusiewicz: Raport statusowy proponuję co dwa tygodnie, w piątki, na piśmie.
10:33  Paweł Adamski: Pasuje. I chciałbym mieć jedną osobę po Waszej stronie do kontaktu, a nie trzy adresy.
10:34  Andrzej Klusiewicz: Ja jestem tą osobą. Wszystko idzie przeze mnie.
10:38  Paweł Górski: Ostatnia rzecz: kto przygotuje mapowanie uprawnień z obecnego systemu? To nie jest oczywiste ani po naszej, ani po Waszej stronie.
10:40  Andrzej Klusiewicz: Zostawmy to otwarte, rozstrzygniemy po analizie wymagań.
10:42  Anna Nowak: Analiza wymagań startuje kiedy?
10:43  Andrzej Klusiewicz: W tygodniu po kickoffie wdrożeniowym, czyli od dwudziestego drugiego stycznia.
11:05  Paweł Adamski: Dobrze. Podsumowanie i listę zadań proszę na piśmie do końca tygodnia.




