Spotkanie projektowe: wdrożenie systemu ERP w Nordvent
24 września 2026, 10:00-11:05, Microsoft Teams
Uczestnicy
Marta Wiśniewska - kierownik projektu, Altebrix Systems
Paweł Górski - kierownik IT, Nordvent
Tomasz Lis - inżynier wdrożeniowy, Altebrix Systems
Anna Nowak - dział logistyki, Nordvent
Transkrypcja
10:02  Marta Wiśniewska: Dzień dobry. Mamy godzinę, chciałabym domknąć trzy rzeczy: termin startu produkcyjnego, zakres migracji danych i to, kto odpowiada za szkolenia. Paweł, zaczniemy od Waszej strony?
10:03  Paweł Górski: Dzień dobry. U nas najważniejszy jest start produkcyjny. Zarząd pyta, czy styczeń jest realny, bo budżet na przyszły rok jest już zamykany.
10:04  Marta Wiśniewska: Styczeń jest realny pod jednym warunkiem: migracja magazynu musi się skończyć do połowy grudnia. Tomasz, jak to wygląda?
10:05  Tomasz Lis: Mamy 180 tysięcy rekordów w starym systemie. Sama migracja to około dwóch tygodni, ale dane są niespójne. Widziałem 4 tysiące pozycji bez kategorii i około 900 duplikatów indeksów.
10:07  Paweł Górski: Duplikaty to stary problem. Kto ma je czyścić, my czy Wy?
10:08  Tomasz Lis: Czyszczenie merytoryczne musi być po Waszej stronie, bo tylko Wy wiecie, który indeks jest właściwy. My możemy przygotować raport rozbieżności.
10:09  Paweł Górski: Dobrze. Wezmę to na siebie, ale potrzebuję raportu do końca przyszłego tygodnia, żeby zdążyć przed grudniem.
10:10  Marta Wiśniewska: Ustalmy: Tomasz przygotowuje raport rozbieżności do 2 października, Paweł odsyła oczyszczone dane do 20 października. Zgoda?
10:11  Paweł Górski: Zgoda.
10:12  Tomasz Lis: Zgoda, wpisuję do harmonogramu.
10:14  Anna Nowak: Mam pytanie o magazyn. Czy w nowym systemie zachowamy podział na strefy chłodnicze? Bo jeśli nie, to cały proces przyjęć trzeba przepisać.
10:15  Tomasz Lis: Strefy zostają, są w standardzie modułu magazynowego. Natomiast nie ma automatycznego przypisywania palet do stref, to trzeba skonfigurować.
10:16  Anna Nowak: To sporo pracy. Kto to konfiguruje?
10:17  Marta Wiśniewska: My konfigurujemy, ale potrzebujemy od Was zasad. Anna, możesz spisać reguły przypisywania palet? Wystarczy tabela: typ towaru, strefa, priorytet.
10:18  Anna Nowak: Mogę, do 10 października.
10:21  Paweł Górski: Druga sprawa: szkolenia. W ofercie było osiem godzin dla dwunastu osób. Po rozmowie z kierownikami widzę, że przeszkolić trzeba około dwudziestu pięciu.
10:22  Marta Wiśniewska: To wykracza poza ofertę. Mogę przygotować wycenę na dodatkową grupę, ale potrzebuję decyzji do 30 września, żeby zarezerwować trenera na grudzień.
10:23  Paweł Górski: Rozumiem. Nie podejmę tej decyzji sam, muszę to przeprowadzić przez zarząd. Postaram się do 30 września, ale nie obiecuję.
10:24  Marta Wiśniewska: Zapiszmy to jako pytanie otwarte. Jeśli decyzja nie zapadnie do 30 września, szkolimy dwanaście osób zgodnie z ofertą, a resztę w pierwszym kwartale.
10:28  Tomasz Lis: Wracając do techniki: potrzebuję dostępu testowego do Waszego systemu magazynowego. Bez tego nie zbuduję mapowania pól.
10:29  Paweł Górski: Dostęp założymy, ale to wymaga zgody bezpieczeństwa. Złożę wniosek jutro, zwykle idzie trzy dni robocze.
10:31  Anna Nowak: Jeszcze jedno: czy podczas migracji magazyn stoi? Bo jeśli tak, to musimy to zgrać z harmonogramem dostaw.
10:32  Tomasz Lis: Ostatnia migracja wymaga okna serwisowego, około sześciu godzin. Proponuję sobotę.
10:33  Anna Nowak: Sobota jest dobra, ale nie w pierwszy weekend grudnia, bo mamy szczyt dostaw przedświątecznych.
10:34  Marta Wiśniewska: To celujmy w 13 grudnia. Tomasz, potwierdź dostępność zespołu.
10:35  Tomasz Lis: Potwierdzę do końca tygodnia.
10:42  Paweł Górski: Ostatnia rzecz: co z licencjami bazy danych? W ofercie tego nie widziałem.
10:43  Marta Wiśniewska: Licencje bazy są po stronie klienta, to było w załączniku numer 2. Mogę przesłać wycenę, jeśli mamy je kupić w Waszym imieniu.
10:44  Paweł Górski: Prześlij proszę, porównamy z naszą umową ramową.
10:47  Marta Wiśniewska: Podsumowując: start produkcyjny celujemy na styczeń, migracja końcowa 13 grudnia, raport rozbieżności do 2 października, oczyszczone dane do 20 października, reguły palet do 10 października. Otwarte zostaje: liczba osób na szkoleniu i licencje bazy.
10:48  Paweł Górski: Zgadza się. Wyślę notatkę do zarządu jeszcze dziś.
10:49  Anna Nowak: Ja przygotuję reguły i prześlę Marcie.
10:50  Tomasz Lis: Ja raport i potwierdzenie terminu migracji.
10:52  Marta Wiśniewska: Dziękuję wszystkim. Kolejne spotkanie za dwa tygodnie, wyślę zaproszenie.




